## Лист1
ООО УК "Аварийно-ремонтная служба"
План текущего ремонта
на 2013 год по ул. М.Рыбалко, 40
| Объект | наименование работ |  | Сумма(руб.) | Месяц
ул. Маршала Рыбалко, 40
| ул. М.Рыбалко, 40 |  | Аварийные работы (опрессовка теплового узла) | 50000 | Согласно графика ПТС
| ул. М.Рыбалко, 40 |  | Ремонт межпанельных швов (под. 4) и стен (под. 3) | 30000 | Июнь-август
| ул. М.Рыбалко, 40 |  | Частичный ремонт кровли и примыканий (кв. 116) | 20000 | Май-август
| ул. М.Рыбалко, 40 |  | 4 под. - покраска стены в тамбуре, покраска радиатора | 10000 | Июль
| ул. М.Рыбалко, 40 |  | Установка ограждения у дома | 90000 | Май-август
|  |  | Итого: | 200000
Долг за жильцами на 01.03.2013 - 497216 руб.
Начисление за год по ТР - 350000 руб.