## Лист1
ООО УК "Аварийно-ремонтная служба"
План текущего ремонта
на 2013 год по ул. М.Рыбалко, 82
| Объект | наименование работ |  | Сумма(руб.) | Месяц
ул. Маршала Рыбалко, 82
| ул. М.Рыбалко, 82 |  | Аварийные работы (опрессовка теплового узла) | 50000 | Согласно графика ПТС
| ул. М.Рыбалко, 82 |  | Ремонт штукатурного слоя цоколя | 20000 | Июнь-август
| ул. М.Рыбалко, 82 |  | Частичный ремонт кровли и примыканий (кв. 57) | 30000 | Май-сентябрь
| ул. М.Рыбалко, 82 |  | Замена лежанки ХГВС | 150000 | октябрь-ноябрь
| ул. М.Рыбалко, 82 |  | Частичное восстановление водосточных труб | 10000 | Апрель-май
| ул. М.Рыбалко, 82 |  | Частичный ремонт температурных швов | 30000 | Июнь-август
|  |  | Итого: | 290000
Долг за жильцами на 01.03.2013 - 367777 руб.
Начисление за год по ТР - 200000 руб.