## Лист1
ООО УК "Аварийно-ремонтная служба"
План текущего ремонта
на 2013 год по ул. М.Рыбалко, 84
| Объект | наименование работ |  | Сумма(руб.) | Месяц
ул. Маршала Рыбалко, 84
| ул. М.Рыбалко, 84 |  | Аварийные работы (опрессовка теплового узла) | 50000 | Согласно графика ПТС
| ул. М.Рыбалко, 84 |  | Частичный ремонт штукатурного слоя 2 м2 у третьего подъезда | 20000 | Июнь-август
| ул. М.Рыбалко, 84 |  | Изоляция труб на чердаке | 150000 | Май-август
|  |  | Итого: | 220000
Долг за жильцами на 01.03.2013 - 309152 руб.
Начисление за год по ТР - 200000 руб.