## Лист1
ООО УК "Аварийно-ремонтная служба"
План текущего ремонта
на 2013 год по ул. М.Рыбалко, 87
| Объект | наименование работ |  | Сумма(руб.) | Месяц
ул. Маршала Рыбалко, 87
| ул. М.Рыбалко, 87 |  | Аварийные работы (опрессовка теплового узла) | 50000 | Согласно графика ПТС
| ул. М.Рыбалко, 87 |  | Замена отсечных вентилей(сборок) на стояках отопления в подвале | 80000 | Июль
| ул. М.Рыбалко, 87 |  | Частичная замена лежанки отопления на чердаке | 40000 | Июнь-август
| ул. М.Рыбалко, 87 |  | Покраска ограждений у дома | 30000 | Май-август
| ул. М.Рыбалко, 87 |  | Замена окон в подъезде на стеклопакеты | 160000 | Май-июнь
| ул. М.Рыбалко, 87 |  | Изоляция трубопровода на чердаке | 150000 | Август
| ул. М.Рыбалко, 87 |  | Частичный ремонт межпанельных швов (кв. 18) | 30000 | Сентябрь
|  |  | Итого: | 540000
Долг за жильцами на 01.03.2013 - 278167 руб.
Начисление за год по ТР - 210000 руб.