## Лист1
ООО УК "Аварийно-ремонтная служба"
План текущего ремонта
на 2013 год по ул. М.Рыбалко, 94
| Объект | наименование работ |  | Сумма(руб.) | Месяц
ул. Маршала Рыбалко, 94
| ул. М.Рыбалко, 94 |  | Аварийные работы (опрессовка теплового узла) | 50000 | Согласно графика ПТС
| ул. М.Рыбалко, 94 |  | Частичный ремонт трещин на фасаде дома | 30000 | Июнь-август
| ул. М.Рыбалко, 94 |  | Ремонт кровли частично - 200 м2 | 320000 | Апрель
| ул. М.Рыбалко, 94 |  | Замена стояков ХГВС, канализации в местах обзего пользования - 1 под. | 105000 | Май
|  |  | Итого: | 505000
Долг за жильцами на 01.03.2013 - 1525429 руб.
Начисление за год по ТР - 230000 руб.