## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
Закамская,66
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 35000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 28000 | январь-декабрь
3 | Смена сборок отопления на чердаке | шт | 30 | 45000
4 | Монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 30000 | февраль
5 | Монтаж обратки ГВС | пм | 68 | 86000 | январь
| Всего: |  |  | 224000
Конструктивные элементы
6 | Непредвиденные работы |  |  | 15000 | январь-декабрь
7 | Ремонт балконной плиты кв24, кровли | шт | 1 | 20000 | май-июнь
| Всего: |  |  | 35000
Электротехнические работы
8 | Смена стояковых эл. проводок |  |  | 41000 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 300000
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | 196130
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 148887
| Плановая сумма |  |  | 300000
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко