## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
М.Рыбалко,103
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 50000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей | пм |  | 45000 | январь-декабрь
3 | Монтаж обратки ГВС | пм | 70 | 100000 | май-сентябрь
| Всего: |  |  | 195000
Конструктивные элементы
4 | Смена водосточных труб |  |  | 25000 | январь-декабрь
5 | Ремонт кровли, стены, балконов кв29,25 |  |  | 55000 | май- сентябрь
6 | Непредвиденные работы |  |  | 5000 | январь-декабрь
| Всего: |  |  | 85000
Электротехнические работы
7 | Непредвиденные работы |  |  | 8458 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 288458
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | 133374
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 155084
| Плановая сумма |  |  | 288458
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко
[7 empty] | урны | 2кв.04г | ЖКХ
огражд-2 под
водосточ
[6 empty] | 29 | навес кровля
[6 empty] | зоомаг | канал
[6 empty] | 25 | кровля крыльца -2 под-2527145, стена, балкон