## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
М.Рыбалко,36
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 40000 | май-август
2 | Смена сборок на стояках отопления | шт | 60 | 90000 | май-август
3 | Смена прибора учета ХВС | шт | 1 | 10000 | февраль
4 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 35000 | январь-декабрь
| Всего: |  |  | 175000
Конструктивные элементы
5 | Ремонт кровли кв.58,97,18 | м2 | 180 | 90000 | май-сентябрь
6 | Непредвиденные работы |  |  | 25000 | январь-декабрь
| Всего: |  |  | 115000
Электротехнические работы
7 | Непредвиденные работы |  |  | 4847 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 294847
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | 36421
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 258426
| Плановая сумма |  |  | 294847
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко