## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
М.Рыбалко,40
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 35000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 5000 | январь-декабрь
3 | Смена прибора учета ХВС | шт | 1 | 10000 | февраль
| Всего: |  |  | 50000
Конструктивные элементы
4 | Ремонт кровли кв.77,116 | м2 | 80 | 40000 | январь-декабрь
5 | Ремонт крылец, пола в тамбуре(2,3под.) установка поручней(6 под) |  |  | 20000 | май- октябрь
6 | Смена оконных блоков в подъездах | шт | 24 | 270015 | февраль
| Всего: |  |  | 330015
Электротехнические работы
7 | Непредвиденные работы |  |  | 2000 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 382015
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | 27036
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 268323
| Плановая сумма |  |  | -86656
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко