## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
М.Рыбалко,42
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 50000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 20000 | январь-декабрь
3 | Прокладка обратного трубопровода ГВС | пм | 80 | 100000
| Всего: |  |  | 170000
Конструктивные элементы
4 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 21000 | январь-декабрь
5 | Ремонт кровли | м2 | 140 | 95000 | май- сентябрь
6 | Устройство спуска в подвал | шт | 1 | 9500 | февраль
| Всего: |  |  | 125500
Электротехнические работы
7 | Непредвиденные работы |  |  | 2311 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 297811
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | 23311
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 274500
| Плановая сумма |  |  | 297811
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко