## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
М.Рыбалко,44
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 32000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 20000 | январь-декабрь
3 | Смена труб канализации в подвале | пм | 23 | 23531 | январь-декабрь
4 | Смена прибора учета ХВС | шт | 1 | 10000 | февраль
| Всего: |  |  | 85531
Конструктивные элементы
5 | Частичный ремонт кровли | м2 | 80 | 42637 | май
6 | Непредвиденные работы |  |  | 9120 | январь-декабрь
| Всего: |  |  | 51757
Электротехнические работы
7 | Непредвиденные работы(установка эл. сжимов в тамбурах) |  |  | 2000 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 139288
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | -22754
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 162042
| Плановая сумма |  |  | 139288
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко
Порошин А.В.