## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
М.Рыбалко,45
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 35000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 10000 | январь-декабрь
3 | Смена труб лежанки ГВС | пм | 50 | 75000 | 1 кв.2014г
| Всего: |  |  | 120000
Конструктивные элементы
4 | Ремонт кровли (по заявлениям жителей) кв.15 | м2 | 80 | 40000 | январь-декабрь
5 | Ремонт М/панельных швов кв.38 | пм | 20 | 6000 | май-сентябрь
6 | Установка скамейки -1 под(кв.7) | шт | 1 | 2500 | май
7 | Непредвиденные работы |  |  | 2500 | январь-декабрь
| Всего: |  |  | 51000
Электротехнические работы
8 | Непредвиденные (аварийные)работы |  |  | 2374 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 173374
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | 35753
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 137621
| Плановая сумма |  |  | 173374
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко