## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
М.Рыбалко,74
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 50000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей(смена стояков ХГВС и канализации) | пм | 20 | 25000 | январь-декабрь
3 | Прокладка обратного трубопровода ГВС | пм | 50 | 70000 | апрель- октябрь
4 | Монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 30000 | февраль
| Всего: |  |  | 175000
Конструктивные элементы
5 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 79000 | январь-декабрь
6 | Восстановление водосточных труб | пм | 15 | 8000 | май- октябрь
7 | Непредвиденные работы |  |  | 5000 | январь-декабрь
| Всего: |  |  | 92000
Электротехнические работы
8 | Непредвиденные работы |  |  | 4811 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 271811
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | 97076
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 174735
| Плановая сумма |  |  | 271811
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко