## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
М.Рыбалко,82
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 46000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей | пм |  | 10000 | январь-декабрь
3 | Смена лежанки ГВС | пм | 68 | 70000 | май-август
4 | Монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 30000 | февраль
| Всего: |  |  | 156000
Конструктивные элементы
5 | Ремонт кровли кв.39,19 | м2 | 30 | 15000 | апрель- май
6 | Восстановление водосточных труб | пм | 15 | 10000 | май-август
7 | Непредвиденные работы |  |  | 5000 | январь-декабрь
| Всего: |  |  | 30000
Электротехнические работы
8 | Непредвиденные работы |  |  | 2175 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 188175
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | 43681
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 144494
| Плановая сумма |  |  | 188175
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко