## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
М.Рыбалко,90
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Адрес дома
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 35000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 10000 | январь-декабрь
3 | Смена лежанки ГВС | пм | 60 | 80000 | февраль
4 | Непредвиденные работы |  |  | 5000 | январь-декабрь
5 | Смена прибора учета ХВС | шт | 1 | 10000 | февраль
| Итого: |  |  | 140000
Конструктивные элементы
6 | Ремонт кровли кв.36,74 | м2 | 200 | 100000
7 | Ремонт спуска в подвал №1,2 под. | шт | 2 | 25000
8 | Устройство продухов в подвале | шт | 2 | 5000
9 | Вывоз мусора из подвала | шт | 1 | 3000
10 | Непредвиденные работы |  |  | 3000 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 136000
Электротехнические работы
11 | Непредвиденные работы |  |  | 2000 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 2000
| Итого: |  |  | 278000
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | -114760
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 219228
| Плановая сумма |  |  | -173532
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко