## Лист1
Отчет по Текущему ремонту за 2013г.
М.Рыбалко,94
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Адрес дома
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 35000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 20000 | январь-декабрь
3 | Непредвиденные работы |  |  | 5000 | январь-декабрь
4 | Смена прибора учета ХВС | шт | 1 | 10000 | февраль
| Итого: |  |  | 70000
Конструктивные элементы
| Ремонт кровли | м2 | 100 | 50000
5 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 20000 | январь-декабрь
6 | Непредвиденные работы |  |  | 5000 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 75000
Электротехнические работы
7 | Непредвиденные работы |  |  | 5000 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 5000
| Итого: |  |  | 150000
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | 123336
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 200756
| Плановая сумма |  |  | 324092
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко