## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
Сысольская,2
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 30000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей |  |  | 5000 | январь-декабрь
3 | Монтаж узла учета ХВС | шт | 1 | 30000 | март
4 | Смена труб канализации | пм | 30 | 30000 | январь
| Всего: |  |  | 95000
Конструктивные элементы
5 | Непредвиденные работы |  |  | 10000 | январь-декабрь
| Всего: |  |  | 10000
Электротехнические работы
6 | Непредвиденные работы |  |  | 13169 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 118169
| Остаток(задолженность) на 01.01.2014г |  |  | -56434
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 263603
| Плановая сумма |  |  | 118169
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  |  | Д.О.Загоруйко