## Лист1
План по Текущему ремонту на 2014г.
Шишкина,4
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб | Дата проведения работ
Инженерное оборудование
1 | Работы по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях в 2014-2015гг | шт | 1 | 25000 | май-август
2 | Работы по заявлениям жителей (смена стояков ХГВС и канализации) |  |  | 5000 | январь-декабрь
3 | Смена прибора учета ХВС | шт | 1 | 10000 | февраль
4 | Аварийные(непредвиденные) работы |  |  | 10000 | январь-декабрь
| Всего: |  |  | 50000
Конструктивные элементы
5 | Усройство отмостки по периметру дома | м2 | 100 | 98133 | май- июнь
6 | Аварийные(непредвиденные) работы |  |  | 15000 | январь-декабрь
7 | Устройство козырьков над входом в подъезд №2,3 | шт | 2 | 15000 | май
8 | Реконструкция козырьков над входом в подъезд №1,4 | шт | 2 | 10000 | апрель
9 | Снос и вывоз дерева | шт | 1 | 2500
10 | Ремонт приямков | шт | 4 | 4000
| Всего: |  |  | 144633
Электротехнические работы
11 | Аварийные(непредвиденные) работы |  |  | 1500 | январь-декабрь
| Итого: |  |  | 196133
| Ожидаемое поступление за 2014г |  |  | 196133
| Плановая сумма |  |  | 196133
| Директор ООО "УК "АРС" |  |  | Д.О.Загоруйко